**2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI**

**SEVGİ ANAOKULU**

**ENERJİ DOSTU MAVİ YEŞİL OKUL ETİKETİ PROJESİ**

**OKUL EYLEM PLANI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.N.** | **KONU** | **YAPILACAK ETKİNLİKLER** | **HEDEF KİTLE** | **ÇALIŞMAYI KİM YAPACAK** | **TARİH** |
|  **1** | Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etkitei projesi Komisyonunun oluşturulması | Toplantı,Duyuru | Öğrenci-Veli-Öğretmen |  Okul İdaresi |  Şubat,2025 |
| **2** | Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi Projesi Okul Eylem Planı Oluşturulması | Toplantı | Öğrenci-Veli-Öğretmen | Proje Komisyonu | Şubat,2025 |
| **3** | Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi projesi tanıtım | Okul web sitesinde paylaşım,broşür ,afiş paylaşımı | Öğrenci-Veli-Öğretmen | Web Yayın Ekibi | Şubat,2025 |
| **4** | Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi Projesi Okul Panosu | Okul Panosu Hazırlama  | Öğrenci-Veli-Öğretmen | Arılar ve Uğur Böcekleri Sınıfı | Şubat,2025 |
| **5** | Belirli Gün ve Haftalar  | Okul Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesine “Dünya Su Günü” programı eklenecek. | Öğrenci-Veli-Öğretmen | Okul Müdürü | Şubat,2025 |
| **6** | Sıfır Atık Kutuları  | Sıfır Atık Kapsamında Atık Yönetimi için Atık Kutuları Hazırlama  | Öğrenci-Veli-Öğretmen | Okul İdaresi | Şubat ,2025 |
| **7** | Çevre,doğa,sürdürülebilirlik ve ekolojik okuryazarlık konularında veli bilgilendirme yalışmaları | Seminer,toplantı | Veli | Rehber Öğretmen | Mart,2025 |
| **8** | Çevre Biyoçeşitliliğini Tanıma ve Koruma | Doğal Kaynakların ve yaşadığı çevredeki biyoçeşitliliğinin tanınması ve korunmasına yönelik doğa gezisi,yürüyüşü yapma | Öğrenci-Veli-Öğretmen | Gülen Yüzler Sınıfı | Mart,2025 |
| **9** | Doğal Kaynakların Kullanımı Kapsamında Atık Azaltma ve geri dönüşüm uygulamaları | Sınıf İçi Materyaller Hazırlama, uygulamalı gösterme  | Öğrenci-Veli-Öğretmen | Küçük Adımlar ve Sevgi Çiçekleri Sınıfı | Mart,2025 |
| **10** | Hatıra Ormanı | Okul Adı ile Hatıra Ormanı Oluşturma | Öğrenci-Veli-Öğretmen | Yıldızlar ve İnci Taneleri Sınıfı | Mart,2025 |
| **11** | Çevre Dostu Uygulamalar | Çevre Dostu Uygulamalardan Güneş paneli,yağmur suyu depolama,kompost,malçlama yapma | Öğrenci-Veli-Öğretmen | Portakal Çiçekleri Sınıfı | Mart,2025 |
| **12** | Okul Bahçesi Yeşillendirme | Okul Bahçesi Yeşillendirme kapsamında yağmur suyu bahçesi,dış mekan sınıfı oluşturma,topraksız tarım uygulamaları  | Öğrenci-Veli-Öğretmen | Kelebekler ve Papatyalar Sınıfı | Mart,2025 |
| **13** | Doğa Dostu Okul Kütüphanesi  | Doğa Dostu ve Agro Okul Kütüphanesi Oluşturma | Öğrenci-Veli-Öğretmen | Parlayan Yıldızlar ve Minik Yıldızlar Sınıfı | Mart,2025 |
| **14** | Toplum Hizmetleri ile çalışma | Çevre,doğa ,sürdürülebilirlik ve ekolojik okuryazarlık konuları ile ilgili toplum hizmetlerine katılma | Öğrenci-Veli-Öğretmen | Deniz Yıldızları Sınıfı | Nisan,2025 |
| **15** | Proje Çıktılarının Sisteme Girilmesi | Proje İle ilgili yazı,resim belge vs gerekli evrakların toplanarak Dosya olulşturulup sisteme girilmesi | Öğrenci-Veli-Öğretmen | Komisyon Ekibi | Şubat,Mart,Nisan,2025 |

**19/02/2025**

**Fatma SAÇAR**

**Okul Müdürü**